## Sheet1
Number1 | Name | Start_Date | Duration | Finish_Date | Predecessors | ID
24583 | Sixth Floor | 2025-01-26 | 17 | 2025-02-12 |  | 1
24584 | Sixth Floor TMT BARS 25 MM | 2025-01-26 | 17 | 2025-02-12 |  | 2
24585 | Sixth Floor TMT BARS 20 MM | 2025-01-26 | 17 | 2025-02-12 |  | 3
24586 | Sixth Floor TMT BARS 16 MM | 2025-01-26 | 17 | 2025-02-12 |  | 4
24587 | Sixth Floor TMT BARS 12 MM | 2025-01-26 | 17 | 2025-02-12 |  | 5
24588 | Sixth Floor TMT BARS 10 MM | 2025-01-26 | 17 | 2025-02-12 |  | 6
24589 | Sixth Floor TMT BARS 8 MM | 2025-01-26 | 17 | 2025-02-12 |  | 7
24590 | Sixth Floor RMC M-30 | 2025-01-26 | 17 | 2025-02-12 |  | 8
24591 | Sixth Floor RMC M-35 | 2025-01-26 | 17 | 2025-02-12 |  | 9
24592 | Sixth Floor MS BINDING WIRE | 2025-01-26 | 17 | 2025-02-12 |  | 10
24593 | Sixth Floor GP2 | 2025-01-26 | 17 | 2025-02-12 |  | 11
24594 | Sixth Floor NITOBOND SBR LATEX | 2025-01-26 | 17 | 2025-02-12 |  | 12
24687 | Sixth Floor COUPLER 25 MM | 2025-01-26 | 17 | 2025-02-12 |  | 13
24688 | Sixth Floor COUPLER 20 MM | 2025-01-26 | 17 | 2025-02-12 |  | 14
24689 | Sixth Floor COUPLER 16 MM | 2025-01-26 | 17 | 2025-02-12 |  | 15
Formulas:
Finish_Date = [Start_Date]+[Duration]